## Slide 1: [SPAU] - Kick-Off Software de predição de abandono universitário
21-03-2025
Com base no Caderno de Encargos:
https://www.base.gov.pt/...
Grupo #12

## Slide 2: Agenda
Enquadramento
Objetivos do Projeto
Âmbito do Projeto
Abordagem e Metodologia
Descrição do Projeto
Datas Chave e Marcos/Cronograma do Projeto
Modelo de Gestão e Equipa de Projeto
Regras e Ferramentas de Gestão do Projeto
Aprovação

## Slide 3: Enquadramento
  Contexto
    Este projeto encaixa-se no programa de Promoção de sucesso e redução de Abandono no Ensino Superior, programa esse que visa garantir a regularidade de iniciativas de promoção do sucesso escolar e de prevenção da retenção e do abandono no Ensino Superior.
  Entidade adjudicante
    Universidade da Madeira.
  Data limite do projeto
    Até 30/06/2026 admitindo aprovação em 21/03/2025.
  Motivação
    Desenvolvimento e a implementação de um software de predição de casos de abandono dos alunos da Universidade da Madeira.

## Slide 4: Objetivos do Projeto
Antecipar casos de abandono com base em dados históricos e indicadores académicos;
Fornecer insights para a implementação de políticas de prevenção e intervenção;
Criar um portal interativo para acompanhamento dos alunos em risco;
Integrar a solução com os sistemas existentes da universidade.

## Slide 5: Âmbito do Projeto
No Âmbito | Fora de Âmbito
Desenvolvimento de um software baseado em algoritmos de machine learning para a predição de abandono universitário | Manutenção a longo prazo após o término do contrato
Implementação de um portal web responsivo para gestão e acompanhamento dos alunos | Desenvolvimento de funcionalidades não especificadas no caderno de encargos
Integração com bases de dados institucionais para análise preditiva | Criação de conteúdos pedagógicos para intervenção académica
Formação dos utilizadores e documentação do sistema | 
Suporte técnico evolutivo por 400 horas com SLA NBD | 

## Slide 6: Abordagem e Metodologia
Fases Principais:
  Inicial (Planeamento, análise de dados, design técnico);
  Desenvolvimento (Módulos: exportação de dados, Data Quality, KNN e calibração, portal de mentoria);
  Implementação (Integração segura, formação de utilizadores);
  Pós-Produção (400h suporte inicial, manutenção evolutiva, encerramento do projeto).
Metodologias e Abordagens de Gestão
  Aplicação da metodologia gestão de projetos SCRUM com iterações a cada dois meses.

## Slide 7: Descrição do Projeto
Componente 1: Módulo de Coleta e Preparação de Dados
  Integração e importação de dados de múltiplas fontes (históricos acadêmicos, sistemas institucionais, etc.);
  Processos de limpeza, tratamento e normalização dos dados;
  Criação de um repositório central para armazenamento dos dados brutos e processados.
Componente 2: Módulo de Análise e Predição
  Implementação do algoritmo KNN para predição de riscos de abandono;
  Calibração de modelos e ajuste de hiperparâmetros;
  Visualização gráfica dos indicadores de risco e geração de alertas parametrizáveis.
Componente 3: Portal de Mentoria e Acompanhamento
  Área de trabalho colaborativa para tutores, mentores e alunos;
  Ferramentas para agendamento de sessões, partilha de informações e acompanhamento dos casos;
  Integração com o sistema de autenticação da Universidade da Madeira.
Componente 4: Gestão e Monitorização do Projeto
  Sistema de controle de versão e gestão de tarefas (ex.: Git, Kanban);
  Comunicação multipolar entre membros da equipe (chat, fóruns);
  Relatórios e indicadores de desempenho do sistema e feedback contínuo.
Requisitos Transversais
  Conformidade com padrões de usabilidade e acessibilidade;
  Segurança, privacidade dos dados e revisão/histórico de alterações.

## Slide 8: Datas Chave e Marcos
Fase inicial
Planeamento e preparação do projeto
Duração: Desde do dia 21/03/2025 até 27/05/2025 Entregável: Especificação dos requisitos do sistema, diagrama de fluxo de dados e o plano do projeto
Fase de desenvolvimento
Construção e testagem dos componentes do projeto
Fase de Implementação
Duração: Do termino da fase inicial até 15/04/2026
Colocação do sistema em operação
Duração: Do termino da fase de desenvolvimento até 30/06/2026
Entregáveis: Módulo de exportação de dados, módulo data quality, modulo de KNN e Calibração e o módulo portal de mentoria
Integração do Sistema no ambiente de produção
Fase de Pós-Produção e Entrega
Transferência oficial do projeto
Entrega de toda a documentação necessária e transição do software
Realização de Manutenção
Suporte inicial do projeto

## Slide 9: Datas Chaves e Marcos
Chart: 
| Especificação de requisitos | Diagrama de Fluxo | Plano do Projeto | Módulo exportação dados | Módulo Data Quality | Módulo KNN e Calibração | Módulo Portal de Mentoria | Integração do sistema no ambiente de produção | Entrega o projeto e documentação | Suporte Inicial
Start | 45737 | 45757 | 45777 | 45804 | 45888 | 45931 | 46042 | 46127 | 46203 | 0
Duration | 20 | 20 | 27 | 84 | 43 | 111 | 85 | 76 | 1 | 17
Fase Inicial
Fase de desenvolvimento
Fase de Implementação
Fase de Pós-Produção e Entrega

## Slide 10: Modelo de Gestão de Projeto
  Estrutura de Gestão
    Gestão Universidade da Madeira: Gestor de Contrato
    Entidade Adjudicatária: Gestor de Projeto
    Entidade Adjudicante: Universidade da Madeira
  Comunicação e acompanhamento
    Comunicação através do Gestor de Contrato e Gestor de Projeto
    PMIS: Ferramentas digitais como o Teams e o Planner serão utilizadas para planeamento de tarefas, acompanhamento do progresso e comunicação interna entre a equipa

## Slide 11: Equipa de Projeto
Gestor do Projeto: Francisco Oliveira
Equipa de Desenvolvimento
1
Francisco Oliveira
2
Artur Pinto
3
Luís Garcês
4
Willkie Bianchi
Gestor de contrato
Universidade da Madeira

## Slide 12: Regras e Ferramentas de Gestão do Projeto
Regras de Gestão
  Elaboração de um plano de projeto detalhado, com definição clara de objetivos, metas e cronograma
  Uso de matriz de responsabilidades e Estrutura Analítica do Projeto para divisão e acompanhamento das atividades
  Adoção do SCRUM como metodologia de gestão, com iterações a cada dois meses
  Reavaliação de riscos com identificação, avaliação e definição de ações mitigadoras, em caso de alteração contratual. Realizada pelo Gestor do projeto.
  Reuniões a cada dois meses entre Proprietário do produto, Scrum Master, Membros da equipe de desenvolvimento.
Ferramentas de Gestão
  Ferramentas de planejamento e monitoramento
  Sistemas de controle de versão para gestão das alterações no código
  Plataformas colaborativas para gestão de tarefas, partilha de documentos e comunicação
  Ferramentas para criação e manutenção da documentação do projeto
  Dashboards e relatórios para acompanhamento dos indicadores de desempenho e alertas

## Slide 13: Grupos Impactados
Universidade
Professores
Alunos
Equipa do projeto
Universidade da Madeira
  Aumento da taxa de renovação de matrículas;
  Aumentar a média de créditos realizados;
Professores
  Desenvolvimento de competências transversais e sociais
Alunos
  Maior sucesso académico;
  Melhor Integração;
Equipa do projeto
  Desenvolvimento de competências
  Melhoria na comunicação e colaboração

## Slide 14: Plano de Implementação
Ação | Data-alvo | Proprietário | Comentários
Planeamento da Implementação | 21/03/2025 | Gestor de Projeto | Definir cronograma, recursos, estratégias de mitigação de riscos e elaboração detalhada do plano. Recolha e preparação dos dados para o projeto
Desenvolvimento,Instalação e Configuração | 27/05/2025 | Equipa de Desenvolvimento | Preparar o ambientes de produção e teste, e configurar a solução conforme especificações técnicas.
Migração de Dados | 27/05/2025 | Equipa de Dados | Transferir os dados dos sistemas legados, garantindo integridade e precisão na migração.
Formação dos Utilizadores | 15/04/2026 | Equipa de Treinamento | Realizar sessões de formação e fornecer manuais e guias de utilização para garantir a adoção do sistema.
Teste de Aceitação do Utilizador (UAT) | 15/04/2026 | Gestor de Projeto e Utilizadores Chave | Validar o sistema em ambiente controlado, recolher feedback e realizar ajustes necessários.
Go-Live | 30/06/2026 | Equipa de Implementação | Lançamento oficial do sistema, com monitoramento intensivo para resolução rápida de eventuais problemas.

## Slide 15: Plano de Riscos e Mitigação
Risco | Probabilidade | Gravidade | Planos de Mitigação | Proprietário
Falta de qualidade ou quantidade suficiente de dados para análise | Baixa | Alta | Criação de dados génericos | Universidade da Madeira
Integração complexa com sistemas existente | Média | Média | Aumento do prazo de desenvolvimento | Universidade da Madeira
Não cumprir com as expectativas dos utilizadores e cliente | Baixa | Alta | Realização de reuniões com os skateholders, de maneira a entender o que é preciso ser melhorado/ajustado | Equipa de desenvolvimento
Possíveis atrasos na implementação devido a questões técnicas | Alta | Média | Redução do âmbito do projeto | Equipa de desenvolvimento
Problemas de segurança | Média | Alta | Deteção e correção rápida do problema detetado | Equipa de desenvolvimento

## Slide 16: Plano de Comunicação
Tópico | Público | Data/Frequência | Canal | Proprietário
Comunicações formais | PM e Universidade | Sempre que necessário | Email | Equipa de Desenvolvimento
Reuniões mensais de acompanhamento | Equipa de Desenvolvimento e Universidade | Mensal | Reunião presencial | PM
Relatórios de progresso | Universidade e stakeholders | Mensal (até ao 10º dia de cada mês) | Email | PM
Validação de entregáveis | Equipa de Desenvolvimento e PM | Conforme necessidade | Sharepoint | Universidade

## Slide 17: Próximos Passos
1. Planeamento e Análise de Dados
  Recolha de dados históricos académicos e institucionais.
  Definição da metodologia de predição.
2. Desenvolvimento e configuração do Sistema
  Implementação do módulo de predição com KNN.
  Desenvolvimento do portal de mentoria.
  Integração com o sistema da Universidade da Madeira.
Ações para os participantes da reunião :
  Gestor de Projeto: Validar cronograma e distribuir responsabilidades.
  Equipa do Projeto : Iniciar recolha e tratamento de dados.
  Universidade da Madeira: Disponibilizar acesso aos dados e validar requisitos.

## Slide 18: Aprovação
Papel | Nome | Data | Assinatura
Diretor do Projeto | Francisco Oliveira | 2025-03-28 | 
Diretor da Universidade da Madeira | Prof. Doutor José Silvio Moreira Fernandes | 2025-03-28 | 

## Slide 19: Referência
https://www.uma.pt/ensino/projetos-de-ensino/projeto-de-ensino-detalhe/ (26/03/2025)
https://www.uma.pt/ensino/projetos-de-ensino/programa-de-promocao-de-sucesso-e-reducao-de-abandono-no-ensino-superior/?projectid=192603 (26/03/2025)