## Gestão de Risco
ID | Categoria do Risco | Descrição do Risco | I | Impacto | P | Probabilidade | IxP | Plano de Mitigação/Prevenção | Plano de Contingência/Reacção | Comentários, alertas ou exemplos do risco
R002 | Dados | Dados históricos insuficientes ou de baixa qualidade para treinar o modelo | 6 | Alto | 5 | Alta | 30 | Avaliação antecipada da qualidade dos dados; definição de critérios mínimos; recolha e limpeza dos dados | Utilizar dados sintéticos ou externos; envolver especialistas em ciência de dados | Dados de vários tipos são esperados
R012 | Técnico | Problemas na migração de dados de sistemas anteriores para o novo sistema | 6 | Alto | 5 | Alta | 30 | Planeamento detalhado da migração; testes piloto de migração; validação de integridade | backup anterior; intervenção manual para correção de dados | Migração de dados é obrigatória e crítica para o sucesso do projeto
R001 | Técnico | Dificuldade de integração do novo software com os sistemas já existentes na Universidade da Madeira | 6 | Alto | 3 | Média | 18 | Levantamento detalhado dos sistemas atuais; testes de integração desde o início; envolvimento da equipa de TI da Universidade da Madeira | Adaptar aos sistemas existentes | Integração com sistemas de informação atuais é requisito do caderno de encargos
R003 | Cronograma | Atraso na entrega da versão para testes ou produção | 6 | Alto | 3 | Média | 18 | Fazer um bom planeamento do projeto e uma boa atribuição de tarefas de modo a evitar atrasos |  | Entrega da versão final até 30/06/2026 é obrigatória
R004 | Requisitos | Alterações frequentes nos requisitos por parte da Universidade da Madeira | 6 | Médio | 3 | Média | 18 | Na reunião Kick-off alinhar vem as expecatativas das partes interessadas sobre um projeto; Entender bem já no inicio requisitos base para o sucesso do projeto | Avaliar a situação e equilibrar as exigÊncias das partes interresadas, de modo a assegurar o sucesso do projeto | Especificações técnicas/requisitos podem evoluir durante o projeto
R013 | Operacional | Não cumprimento dos marcos de pagamento por falhas na entrega de documentação ou prazos | 6 | Alto | 3 | Média | 18 | Planeamento detalhado das entregas; revisão dupla da documentação antes de submissão | Negociação de prazos; entrega parcial com justificação | Pagamentos estão associados a entregas e documentação específica
R005 | Recursos Humanos | Indisponibilidade de membros importantes da equipa técnica | 4 | Médio | 3 | Média | 12 | Garantir backup de profissionais; documentação contínua; partilha de conhecimento entre membros da equipa | Substituição rápida por profissionais qualificados; redistribuição temporário das tarefas | O caderno exige perfis específicos e experiência mínima
R006 | Formação | Dificuldades na realização das formações de aprendizagem para os utilizadores finais | 4 | Médio | 3 | Média | 12 | Planeamento prévio das sessões; preparação de materiais didáticos ; sessões-piloto | Aumentar os dias planeados para a formação dos utilizadores | O caderno prevê formação para diferentes perfis de utilizadores
R009 | Comunicação | Falhas na comunicação entre a equipa do projeto e os stakeholders da Universidade da Madeira | 4 | Médio | 3 | Média | 12 | Plano de comunicação claro; reuniões regulares; definição de pontos chave | registo/documentação de todas as comunicações | Comunicação eficaz é essencial para o sucesso do projeto
R010 | Pós-Produção | Dificuldades na transição e suporte após entrega do sistema | 4 | Médio | 3 | Média | 12 | Disponibilizar documentação detalhada; Estabelecer processos formais de suporte com papéis e responsabilidades bem definidos | Manter o serviço disponível e estabelizado, temporariamente por meio de medidas paliativas, enquanto a situação é resolvida | O caderno prevê bolsa de 400h de suporte técnico evolutivo e reativo
R011 | Legal | Não obedecer ou respeitar as normas de proteção de dados | 6 | Alto | 1 | Baixa | 6 | Identificação de quais leis de proteção de dados que se aplicam ao projeto; Envolver um um advgado ou consultoria de privacidade para validar o entendimento e interpretação das leis mais sensíveis | Detetar e conter rapidamente qualquer incidente relacionado a dados pessoais | Tratamento de dados pessoais de alunos é central ao projeto
R007 | Infraestrutura | Limitações técnicas nos servidores de produção da Universidade da Madeira | 4 | Médio | 1 | Baixa | 4 | Avaliação prévia da infraestrutura; desenvolvimento com requisitos mínimos | Otimização do sistema para recursos limitados; sugestão de upgrades à UMa | Instalação nos servidores da UMa é obrigatória
R008 | Financeiro | Custos adicionais não previstos no orçamento | 4 | Médio | 1 | Baixa | 4 | Estimativa detalhada de custos; reserva de contingência; monitorização do orçamento | Renegociação de custos ou prazos; absorção de custos | Orçamento máximo de 100.000€ + IVA definido no caderno