## Épicos
ID Épico | Como | Pretendo | Com o objectivo de | Nr de US | Tipo
FOR.01 | Formador | Realizar formações técnicas sobre o módulo de predição e portal de mentoria | Capacitar administradores, tutores e mentores para o uso correto do sistema. |  | Treino
FOR.02 | Formador | Documentar os procedimentos de configuração e atualização | Permitir a manutenção autônoma e resolução de problemas simples pelos utilizadores. |  | Docs
FOR.03 | Formador | Resolver problemas técnicos reportados durante a fase inicial | Garantir a estabilidade do sistema no período crítico de implementação. |  | Suporte
ALU.01 | Aluno | Comunicar e interagir com mentores e tutores | Comunicar de maneira rápida e prática com os meus mentores e tutores |  | Comunicação
ALU.02 | Aluno | Dar feedback sobre o sistema no geral | Permitir a melhoria contínua da experiência dos alunos |  | Feedback
T.M.01 | Tutor ou mentor | Gerir todas as sessões entre os meus tutoradados ou mentorandos | conseguir gerir de maneira mais eficiente a minha agenda e realizar as sessões com os meus tutorados ou mentorandos | 5 | Sessões
T.M.02 | Tutor ou mentor | Calendario as datas das atividades e sessoes e informações sobre as mesmas | Conseguir consultar saber as datas das atividades e sessoes que tenho marcadas e também caso me esqueça de alguma poder consultar o que vai ser feito, e nos casos das sessoes com quem vai ser realizado. | 5 | Calendario
GS.01 | Gestor do software | Gerir permissões de acesso para diferentes utilizadores | Controlar o acesso ao software e seus varios componentes com base na prioridade do utilizador e garantir segurança | 8 | Permissões
GS.03 | Gestor do software | Monitorizar indicadores de desempenho da plataforma | Aumentar o desempenho da plataforma | 2 | Desempenho
GS.02 | Gestor do software | Gerir ações e atividades para alunos tutores e mentores | Evitar o aumento de casos de abandono | 5 | Gestão
GS.04 | Gestor do software | Gerir perfils dos utilizadores | Criar, editar, eliminar perfils | 4 | Gestão

## User Stories
Sprint | ID US | Como | Pretendo | Com o objectivo de | Épico | Prioridade (1-5) | Kano | Moscow | Estado | Tipo | Estimativa (horas) | Dispendido (horas) | Data Inserção | Data para Conclusão | Comentários
1 | 1 | Formador | Realizar workshops práticos sobre o módulo KNN | Ensinar a interpretar indicadores de risco de abandono. | FOR.01 | 5 | Encantado/Excitados | Must |  | Treino
| 2 | Formador | Criar vídeos tutoriais sobre o agendamento de ações no portal | Reduzir dúvidas pós-formação. | FOR.01 | 4 | Satisfeitos | Could |  | Treino
| 3 | Formador | Documentar passo a passo a configuração do módulo Data Quality | Permitir que osadministradores ajustem as regras de normalização. | FOR.02 | 5 | Encantado/Excitados | Must |  | Docs
| 4 | Formador | Elaborar manual de troubleshooting para erros comuns | Facilitar a resolução de problemas de forma autónoma. | FOR.02 | 5 | Encantado/Excitados | Must |  | Docs
| 5 | Formador | Implementar sistema de tickets para suporte técnico | Gerir e priorizar solicitações de forma eficiente | FOR.03 | 3 | Satisfeitos | Could |  | Suporte
| 6 | Formador | Realizar sessões de suporte pós-implementação (SLA NBD) | Resolver incidentes dentro do prazo acordado. | FOR.03 | 4 | Satisfeitos | Should |  | Suporte
| 7 | Aluno | Ter chats com unicos com os tutores e mentories | Poder comunicar individual com os meus tutores e mentorias | ALU.01 | 4 | Satisfeitos | Must |  | Comunicação
| 8 | Aluno | Filtrar as conversas que tenho com os meus tutores e mentores (Filtro pelo nome ou pelo o tipo "Mentor", "Tutor" ou "Ambos") | Procurar as minhas mensagens com um ou mais pessoas especificas | ALU.01 | 4 | Satisfeitos | Must |  | Comunicação
| 9 | Aluno | Poder mendar a mensagem em formatos diferentes (Texto ou por audio) | Liberdade da forma com que me vou comunicar com o meu tutor ou mentor | ALU.01 | 3 | Insatisfeitos | Could |  | Comunicação
| 10 | Aluno | Classificar um mentor ou tutor | Avaliar a minha experiencia com o tutor ou Mentor | ALU.02 | 3 | Satisfeitos | Could |  | Feedback
| 11 | Aluno | Comentar sobre um mentor ou tutor | Dar a minha opinião sobre o mentor ou tutor | ALU.02 | 4 | Satisfeitos | Should |  | Feedback
| 12 | Tutor ou Mentor | Marcar sessoes com os mentorados ou tutorados | Poder realizar as sessoes com os mesmos | T.M.01 | 5 | Encantado/Excitados | Must |  | Sessão
| 13 | Tutor ou Mentor | Editar as datas das sessoes já marcadas | Caso surja algum imprevisto tanto do meu lado com do lado do aluno, a sessão não seja perdida e seja adiada para outro dia | T.M.01 | 5 | Encantado/Excitados | Must |  | Sessão
| 14 | Tutor ou Mentor | Cancelar sessoes | Caso não seja possivel de realizar, devido a imprevisto ou outro tipo de problema, a mesma possa ser cancelada. | T.M.01 | 5 | Encantado/Excitados | Must |  | Sessão
| 15 | Tutor ou Mentor | Historico de sessoes | Poder ter acesso a um historico com todas as sessoes que eu já realizei. | T.M.01 | 3 | Satisfeitos | Could |  | Sessão
| 16 | Tutor ou Mentor | Filtrar por sessoes no Historico | Facilitar a minha pesquisa por uma sessão ou um conjunto delas, podendo filtrar pelo nome do aluno ou então pelas sessoes que se realizaram em um determinado periodo de tempo | T.M.01 | 3 | Satisfeitos | Could |  | Sessão
| 17 | Tutor ou Mentor | Ter acesso ao relatorio das sessoes no hisotrico de sessoes | Consultar informação sobre ao sessoes que eu já fiz, como por exemplo o aluno com quem realizei a sessão, o tema que abordamos, etc (os restantes campos do relatorio) | T.M.01 | 4 | Satisfeitos | Should |  | Sessão
| 18 | Tutor ou Mentor | Visualizar as sessoes e atividades em cores distintas | Distinguir de maneira mais clara no meu calendario o que são sessoes e o que são atividades | T.M.02 | 3 | Insatisfeitos | Could |  | Calendario
| 19 | Tutor ou Mentor | Filtrar o que é mostrado no calendário ("Só sessões", "Só atividades" ou "Ambos") | Focar apenas no tipo de compromisso que me interresa | T.M.02 | 2 | Insatisfeitos | Could |  | Calendario
| 20 | Tutor ou Mentor | Clicar numa sessão do calendario e poder ter acesso a toda a informação sobre a mesma | Saber o horário, local da sessão e aluno rapidamente | T.M.02 | 4 | Satisfeitos | Should |  | Calendario
| 21 | Tutor ou Mentor | Clicar numa ativadade do calendário e poder ter acesso a toda a informação sobre a mesma | Saber o horário e o local da atividade rapidamente | T.M.02 | 4 | Satisfeitos | Should |  | Calendario
| 22 | Tutor ou Mentor | Que cada sessão ou atividade que apareça no meu calendário esteja presente o nome da mesma | Que cada sessão ou atividade que apareça no meu calendario esteja presente o nome da mesma | T.M.02 | 3 | Satisfeitos | Could |  | Calendario
| 23 | Gestor do software | Atribuir perfis de acesso a novos utilizadores | Adequadar permissões ao seu papel | GS.01 | 5 | Encantado/Excitados | Must |  | Permissões
| 24 | Gestor do software | Modificar permissões de utilizadores existentes | Ajustar seus níveis de acesso conforme necessário | GS.01 | 4 | Encantado/Excitados | Should |  | Permissões
| 25 | Gestor do software | Criar novos perfis de acesso personalizados | Definir permissões específicas além dos perfis padrão | GS.01 | 4 | Satisfeitos | Must |  | Permissões
| 26 | Gestor do software | Revogar acessos de utilizadores inativos | Manter a segurança da plataforma | GS.01 | 4 | Satisfeitos | Must |  | Permissões
| 27 | Gestor do software | Visualizar um histórico de alterações de permissões | Poder auditar mudanças no acesso | GS.01 | 3 | Satisfeitos | Could |  | Permissões
| 28 | Gestor do software | Definir diferentes níveis de acesso para seções específicas do portal | Poder controlar quem visualiza conteúdos restritos | GS.01 | 5 | Encantado/Excitados | Must |  | Permissões
| 29 | Gestor do software | Criar grupos de utilizadores com permissões similares | Poder gerir acessos de forma mais eficiente | GS.01 | 3 | Satisfeitos | Could |  | Permissões
| 30 | Gestor do software | Aprovar solicitações de acesso a áreas restritas | Manter controlo sobre informações sensíveis | GS.01 | 4 | Satisfeitos | Must |  | Permissões
| 31 | Gestor do software | Criar o perfil dos utilizadores | Permitir a utilização do software por terceiros | GS.04 | 5 | Encantado/Excitados | Must |  | Gestão
| 32 | Gestor do software | Eliminar um perfil | Apagar os de um perfil dados do software | GS.04 | 5 | Encantado/Excitados | Must |  | Gestão
| 33 | Gestor do software | Editar um perfil | Atualizar os dados armazenados de um perfil | GS.04 | 5 | Encantado/Excitados | Must |  | Gestão
| 34 | Gestor do software | Consultar um perfil | Validar os dados de um perfil presente no software | GS.04 | 5 | Encantado/Excitados | Must |  | Gestão
| 35 | Gestor do software | Criar uma atividade para alunos tutores e mentores | Adicionar um novo evento no calendario dos mesmos | GS.02 | 5 | Encantado/Excitados | Must |  | Gestão
| 36 | Gestor do software | Eliminar uma atividade entre alunos tutores e mentores | Cancelar um evento evento no calendario dos mesmos | GS.02 | 4 | Satisfeitos | Must |  | Gestão
| 37 | Gestor do software | Editar uma atividade para alunos tutores e mentores | Alterar os dados de um evento já existente no calendario dos mesmos | GS.02 | 2 | Insatisfeitos | Could |  | Gestão
| 38 | Gestor do software | Consultar uma atividade entre alunos tutores e mentores | Verificar os dados de um evento existente | GS.02 | 4 | Satisfeitos | Must |  | Gestão
| 39 | Gestor do software | Consultar varias atividades entre alunos tutores e mentores | Verificar os dados de todos os eventos existentes | GS.02 | 3 | Satisfeitos | Could |  | Gestão
| 40 | Gestor do software | Visualizar relatórios mensais | Avaliar o desempenho do portal. | GS.03 | 5 | Encantado/Excitados | Must |  | Desempenho
| 41 | Gestor do software | Analisar os dados fornecidos pelo algoritmo de predição | Criar soluções que diminuam os casos de abandono. | GS.03 | 5 | Encantado/Excitados | Must |  | Desempenho

## Sprints
ID Sprint | Data Início | Data Fim | #US | Dispendido (h)
1
2
3