## Gestão de Risco
ID | Categoria do Risco | Descrição do Risco | I | Impacto | P | Probabilidade | IxP | Plano de Mitigação/Prevenção | Plano de Contingência/Reacção | Comentários, alertas ou exemplos do risco
R001 | Técnico | Incompatibilidade entre a plataforma desenvolvida e os sistemas existentes do Município | 6 | Alto | 3 | Média | 18 | Realizar levantamento detalhado da infraestrutura atual antes do início do desenvolvimento; Efetuar testes de integração precocemente durante o desenvolvimento | Desenvolver adaptadores ou camadas de integração específicas; Revisar arquitetura para garantir compatibilidade | O caderno menciona no ponto 1.2 do Anexo A a necessidade de integração com ferramentas e sistemas pré-existentes no universo do Município
R002 | Técnico | Dificuldade em atingir o nível de acessibilidade mínimo 5/10 conforme WCAG 2.1 | 4 | Médio | 3 | Média | 12 | Incorporar requisitos de acessibilidade desde o início do projeto; Realizar testes periódicos de acessibilidade; Contratar especialista em acessibilidade digital | Implementar melhorias iterativas nos componentes críticos; Reavaliar prioridades de desenvolvimento para atingir o mínimo exigido | O ponto 1.5 do Anexo A exige nível mínimo de acessibilidade 5 em 10 (WCAG 2.1)
R003 | Técnico | Problemas de desempenho em dispositivos móveis | 6 | Alto | 3 | Média | 18 | Adotar desenvolvimento responsive by design; Testar em múltiplos dispositivos desde o início; Otimizar assets e código para performance móvel | Identificar e corrigir componentes problemáticos; Simplificar temporariamente funcionalidades complexas para dispositivos móveis | O ponto 1.7 do Anexo A exige que o Portal seja completamente acessível, funcional e responsivo em dispositivos móveis
R004 | Técnico | Dificuldades na implementação do sistema de georreferenciação | 6 | Alto | 5 | Alta | 30 | Realizar prova de conceito para validar a abordagem de georreferenciação; Contratar ou alocar especialista em GIS; Definir limites claros do âmbito | Simplificar temporariamente requisitos de georreferenciação; Implementar em fases posteriores com funcionalidades incrementais | O ponto 2.1.1 do Anexo A requer leitura georreferenciada de parte da informação estatística, com cruzamentos automáticos e visualização por freguesia
R005 | Cronograma | Atraso na entrega dos relatórios mensais de acompanhamento | 2 | Baixo | 5 | Alta | 10 | Criar modelo de relatório padrão; Estabelecer processo interno de revisão uma semana antes do prazo; Automatizar coleta de métricas de progresso | Priorizar entrega do relatório mesmo com dados parciais; Comunicar proativamente qualquer atraso previsto | O ponto 10.a da cláusula 4ª exige a entrega de relatórios mensais até o 10º dia de cada mês
R006 | Cronograma | Não cumprimento do prazo de 8 meses para conclusão da fase 2 (concepção e desenvolvimento) | 6 | Alto | 5 | Alta | 30 | Implementar metodologia ágil com entregas incrementais; Realizar acompanhamento semanal do cronograma; Identificar tarefas críticas e priorizá-las | Solicitar recursos adicionais; Reduzir âmbito temporariamente com foco em funcionalidades prioritárias; Negociar extensão de prazo com justificativa detalhada | O ponto 6.b da cláusula 4ª estabelece 8 meses após a outorga do contrato para conclusão da fase de desenvolvimento
R007 | Requisitos | Requisitos ambíguos ou incompletos | 6 | Alto | 5 | Alta | 30 | Realizar reuniões de elicitação e validação de requisitos no início do projeto; Criar protótipos e mockups para validação; Documentar decisões e premissas | Implementar processo formal de gestão de mudanças; Priorizar requisitos e implementar abordagem iterativa | O ponto 4 da cláusula 4ª menciona que o adjudicatário deve apresentar propostas para opções não suficientemente pormenorizadas nos requisitos técnicos
R008 | Requisitos | Alterações frequentes nos requisitos durante o desenvolvimento | 6 | Alto | 5 | Alta | 30 | Estabelecer processo formal para gestão de mudanças; Documentar todos os requisitos e suas alterações; Avaliar impacto de mudanças no cronograma e custo | Implementar buffer de tempo no cronograma; Negociar ajustes de âmbito ou prazo quando necessário | O projeto envolve múltiplos componentes complexos (Observatório, Documentação, Área de Trabalho, etc.) com possíveis evoluções de requisitos
R009 | Recursos Humanos | Indisponibilidade ou substituição de membros-chave da equipa técnica | 4 | Médio | 3 | Média | 12 | Documentar conhecimento do projeto; Implementar programação em pares; Garantir múltiplos membros com conhecimento em cada área crítica | Ter pool de profissionais qualificados como backup; Reestruturar cronograma temporariamente; Realizar processo rápido de transferência de conhecimento | A cláusula 5ª estabelece exigências mínimas para equipa técnica, incluindo experiência mínima para cada função
R010 | Recursos Humanos | Falha em cumprir os requisitos mínimos de equipa (4 elementos com experiência específica) | 6 | Alto | 1 | Baixa | 6 | Verificar disponibilidade de recursos antes de proposta; Manter relações com freelancers qualificados; Implementar programa de treinamento interno | Subcontratar especialistas externos (mediante autorização da entidade adjudicante); Solicitar ajustes temporários nos requisitos de equipa | Os pontos da cláusula 5ª exigem um gestor com 10 anos de experiência, um gestor de projeto com 5 anos, e 2 técnicos com 5 anos de experiência cada
R011 | Formação | Dificuldades na realização das formações obrigatórias | 4 | Médio | 3 | Média | 12 | Preparar material de formação durante o desenvolvimento; Agendar sessões com antecedência; Realizar formações-piloto para validar material | Oferecer formações adicionais; Disponibilizar material complementar; Criar canal para suporte pós-formação | A cláusula 3ª, ponto 1.c, estabelece múltiplas formações obrigatórias para diferentes perfis de usuários
R012 | Integração | Problemas de integração com ferramentas colaborativas ou redes sociais externas | 4 | Médio | 5 | Alta | 20 | Realizar testes precoces de integração; Desenvolver usando APIs estáveis; Implementar camadas de abstração para facilitar mudanças em APIs externas | Implementar funcionalidades offline temporárias; Desenvolver soluções alternativas internas; Notificar usuários sobre limitações temporárias | A seção 2.4.1 do Anexo A requer integração com redes sociais para disseminação de conteúdo
R013 | Segurança | Vulnerabilidades de segurança na implementação de perfis de acesso | 6 | Alto | 3 | Média | 18 | Implementar testes de segurança durante desenvolvimento; Realizar revisão de código especializada em segurança; Seguir princípios de menor privilégio | Realizar auditoria emergencial de segurança; Implementar correções críticas em releases emergenciais; Desativar temporariamente funcionalidades comprometidas | A seção 1.1 do Anexo A exige gestão de perfis de acesso com permissões diferenciadas e possibilidade de alteração ágil
R014 | Técnico | Complexidade na implementação da base de dados estatísticos com 300 indicadores | 6 | Alto | 5 | Alta | 30 | Projetar arquitetura de dados escalável; Implementar abordagem incremental; Realizar benchmark precoce com volume de dados representativo | Reduzir temporariamente número de indicadores priorizando os mais críticos; Implementar cache e otimizações de performance | O ponto 2.1.1 do Anexo A exige base de dados com 300 indicadores de diferentes fontes e operações complexas
R015 | Validação | Rejeição de entregáveis nas validações periódicas | 6 | Alto | 3 | Média | 18 | Realizar validações intermediárias informais; Alinhar expectativas antes das entregas formais; Documentar e obter concordância sobre critérios de aceitação | Implementar correções prioritárias; Solicitar prazo adicional para ajustes; Replanear entregas subsequentes | A cláusula 4ª, ponto 7, estabelece validação dos serviços em cada fase com prazo de 10 dias para correções
R016 | Legal | Não conformidade com requisitos de proteção de dados (RGPD) | 6 | Alto | 3 | Média | 18 | Realizar análise de conformidade RGPD no início do projeto; Implementar privacy by design; Documentar decisões relacionadas à privacidade | Realizar auditoria emergencial de privacidade; Implementar correções prioritárias; Notificar autoridade de proteção de dados se necessário | A cláusula 10ª impõe múltiplas obrigações relacionadas à proteção de dados pessoais
R017 | Infraestrutura | Problemas com a infraestrutura on-premises do Município | 4 | Médio | 3 | Média | 12 | Realizar avaliação detalhada da infraestrutura antes do desenvolvimento; Desenvolver com requisitos mínimos conservadores; Testar em ambiente similar | Adaptar aplicação para funcionar com recursos limitados; Sugerir upgrades específicos na infraestrutura; Implementar otimizações de performance | O ponto 1.3 do Anexo A exige funcionamento on-premises na arquitetura de servidores da entidade adjudicante
R018 | Financeiro | Custos adicionais não previstos no orçamento | 4 | Médio | 3 | Média | 12 | Realizar estimativa detalhada de recursos necessários; Incluir reserva de contingência no orçamento interno; Monitorar consumo de recursos | Renegociar âmbito ou prazos; Otimizar uso de recursos; Absorver custos extras para preservar relação com cliente | A cláusula 7ª estabelece o preço máximo de 101.158,24€ (sem IVA) para todo o projeto
R019 | Comunicação | Falhas na comunicação com a equipa multidisciplinar da entidade adjudicante | 6 | Alto | 3 | Média | 18 | Estabelecer plano de comunicação no início do projeto; Definir pontos focais; Realizar reuniões regulares de acompanhamento | Escalar problemas para níveis superiores; Solicitar mediação pelo gestor do contrato; Documentar todas as comunicações | A cláusula 3ª, ponto 1.b, obriga reuniões mensais e outras com periodicidade a definir
R020 | Transferência | Dificuldades na transferência da plataforma ao final do projeto | 6 | Alto | 5 | Alta | 30 | Documentar detalhadamente a plataforma; Envolver equipa técnica do Município desde o início; Preparar ambiente de transferência | Estender período de transferência; Oferecer suporte adicional; Realizar transferência em etapas controladas | A cláusula 3ª, ponto 1.c.iv, exige 12 horas de formação técnica e transferência de conhecimento

## Categorias de Risco
Prazos
Âmbito
Recursos
Custos