## Épicos
ID Épico | Como | Pretendo | Com o objectivo de | Nr de US | Tipo
GEST.01 | Gestor do Portal | Gerir permissões de acesso para diferentes utilizadores | Segregar acessos e garantir segurança
GEST.02 | Gestor do Portal | Atualizar conteúdos no portal
GEST.03 | Gestor do Portal | Monitorizar indicadores de desempenho da plataforma
USR.01 | Utilizador Final | Consultar informações sobre iniciativas sociais
USR.02 | Utilizador Final | Participar em fóruns ou eventos organizados no portal
USR.03 | Utilizador Final | Submeter relatórios ou propostas colaborativas
FOR.01 | Formador | Realizar formações técnicas para gestores e administradores
TEC.01 | Técnico TI | Documentar processos técnicos detalhados
TEC.02 | Técnico TI | Resolver problemas técnicos reportados durante a fase inicial

## User Stories
Sprint | ID US | Como | Pretendo | Com o objectivo de | Épico | Prioridade (1-5) | Estado | Tipo | Estimativa (horas) | Dispendido (horas) | Data Inserção | Data para Conclusão | Comentários
1 | 1 | Gestor do Portal | Atribuir perfis de acesso a novos utilizadores | Adequadar permissões ao seu papel | GEST.01
| 2 | Gestor do Portal | Modificar permissões de utilizadores existentes | Ajustar seus níveis de acesso conforme necessário | GEST.01
| 3 | Gestor do Portal | Criar novos perfis de acesso personalizados | Definir permissões específicas além dos perfis padrão | GEST.01
| 4 | Gestor do Portal | Revogar acessos de utilizadores inativos | Manter a segurança da plataforma | GEST.01
| 5 | Gestor do Portal | Visualizar um histórico de alterações de permissões | Poder auditar mudanças no acesso | GEST.01
| 6 | Gestor do Portal | Definir diferentes níveis de acesso para seções específicas do portal | Poder controlar quem visualiza conteúdos restritos | GEST.01
| 7 | Gestor do Portal | Criar grupos de utilizadores com permissões similares | Poder gerir acessos de forma mais eficiente | GEST.01
| 8 | Gestor do Portal | Aprovar solicitações de acesso a áreas restritas | Manter controlo sobre informações sensíveis | GEST.01
| 9 | Gestor do Portal | Importar dados estatísticos de fontes externas | Manter o Observatório atualizado | GEST.02
| 10 | Gestor do Portal | Criar novos indicadores sociais | Expandir a abrangência do Observatório | GEST.02
| 11 | Gestor do Portal | Editar indicadores existentes | Corrigir ou melhorar informações disponíveis | GEST.02
| 12 | Gestor do Portal | Adicionar documentos à Infoteca | Os utilizadores terem acesso a materiais relevantes | GEST.02
| 13 | Gestor do Portal | Categorizar documentos por temas e níveis de acesso | Serem facilmente localizáveis e respeitando restrições de confidencialidade | GEST.02
| 14 | Gestor do Portal | Publicar notícias e eventos na área de comunicação | Os parceiros se mantenham informados | GEST.02
| 15 | Gestor do Portal | Criar e editar conteúdos de FAQ | Os utilizadores encontrarem respostas para perguntas comuns | GEST.02
| 16 | Gestor do Portal | Atualizar dados georreferenciados | A visualização espacial reflir a realidade atual | GEST.02
| 17 | Gestor do Portal | Revisar e aprovar conteúdos submetidos por parceiros | Manter a qualidade das informações publicadas | GEST.02
| 18 | Gestor do Portal | Arquivar conteúdos desatualizados | Manter o histórico sem comprometer a relevância das informações atuais | GEST.02
| 19 | Gestor do Portal | Visualizar estatísticas de acesso por seção do portal | Identificar áreas de maior interesse | GEST.03
|  | Gestor do Portal | Monitorar o tempo de resposta da plataforma | Identificar problemas de desempenho | GEST.03
|  | Gestor do Portal | Acompanhar a frequência de utilização por perfil de utilizador | Perceber nivel de adesão de diferentes grupos | GEST.03
|  | Gestor do Portal | Gerar relatórios mensais de atividade | Avaliar a evolução do uso da plataforma | GEST.03
|  | Gestor do Portal | Identificar os documentos mais visualizados na Infoteca | Entender as preferências dos utilizadores | GEST.03
|  | Gestor do Portal | Analisar os tópicos mais ativos nos fóruns | Identifique os assuntos de maior interesse | GEST.03
|  | Gestor do Portal | Monitorizar o feedback dos utilizadores | Implementar melhorias contínuas | GEST.03
|  | Gestor do Portal | Ser alertado sobre falhas ou erros no sistema | Encaminhar soluções rapidamente | GEST.03
|  | Gestor do Portal | Comparar métricas de utilização atual com períodos anteriores | Identificar tendências | GEST.03
|  | Utilizador Final | Visualizar dados estatísticos do Observatório | Compreender a realidade social do Porto | USR.01
|  | Utilizador Final | Filtrar indicadores por temas ou áreas geográficas | Encontrar informações específicas do meu interesse | USR.01
|  | Utilizador Final | Exportar gráficos e tabelas | Os utilizar em meus próprios documentos e análises | USR.01
|  | Utilizador Final | Ter acesso a documentos na Infoteca | Aprofundar conhecimentos sobre temas específicos | USR.01
|  | Utilizador Final | Pesquisar documentos por palavras-chave | Encontrar rapidamente a informação desejada | USR.01
|  | Utilizador Final | Visualizar mapas interativos com dados georreferenciados | Compreender a distribuição espacial dos indicadores sociais | USR.01
|  | Utilizador Final | receber alertas sobre atualizações em temas de meu interesse | me mantenha informado sem necessidade de verificar constantemente | USR.01
|  | Utilizador Final | Consultar um glossário de termos técnicos | Compreender corretamente os indicadores apresentados | USR.01
|  | Utilizador Final | Visualizar relatórios analíticos predefinidos | Ter uma visão integrada de múltiplos indicadores | USR.01
|  | Utilizador Final | Visualizar calendário de eventos | Participar em atividades relevantes | USR.02
|  | Utilizador Final | Inscrever-me em eventos diretamente na plataforma | Garantir a minha participação | USR.02
|  | Utilizador Final | Criar tópicos em fóruns temáticos | Iniciar discussões sobre assuntos relevantes | USR.02
|  | Utilizador Final | Responder a discussões existentes nos fóruns | Contribuir partilhando o meu conhecimento | USR.02
|  | Utilizador Final | Receber notificações sobre respostas aos meus tópicos | Acompanhar o desenvolvimento das discussões | USR.02
|  | Utilizador Final | Participar em chats em tempo real com outros utilizadores | Discutir temas urgentes | USR.02
|  | Utilizador Final | Classificar conteúdos e discussões úteis | Ajudar a destacar informações valiosas para outros utilizadores | USR.02
|  | Utilizador Final | Partilhar eventos e discussões em redes sociais externas | Divulgar atividades relevantes | USR.02
|  | Utilizador Final | Visualizar perfis básicos de outros participantes | Identificar potenciais colaboradores | USR.02
|  | Utilizador Final | Fazer upload de documentos para áreas de trabalho partilhadas | Colaborar com outros parceiros | USR.03
|  | Utilizador Final | Editar documentos colaborativamente em tempo real | A equipa trabalhar simultaneamente em projetos | USR.03
|  | Utilizador Final | Submeter relatórios para análise do administrador | Serem publicados na plataforma | USR.03
|  | Utilizador Final | Acompanhar o status de aprovação dos documentos submetidos | Saber quando estarão disponíveis | USR.03
|  | Utilizador Final | Criar propostas de projetos usando formulários padronizados | Aresentar ideias estruturadas | USR.03
|  | Utilizador Final | Convidar outros utilizadores para colaborar em documentos específicos | Formar equipas de trabalho | USR.03
|  | Utilizador Final | Controlar versões de documentos colaborativos | Acompanhar alterações e recuperar versões anteriores se necessário | USR.03
|  | Utilizador Final | Adicionar comentários em documentos partilhados | Fornecer feedback sem alterar o conteúdo original | USR.03
|  | Utilizador Final | Visualizar histórico de alterações em documentos | Entender a evolução do trabalho | USR.03
|  | Utilizador Final | Definir prazos e responsáveis para tarefas colaborativas | Gerir efetivamente o progresso do trabalho | USR.03
|  | Formador | Agendar sessões de formação na plataforma | Os participantes poderem inscrever-se | FOR.01
|  | Formador | Disponibilizar materiais de formação para download | Os participantes poderem estudar antes das sessões | FOR.01
|  | Formador | Criar manuais/tutoriais passo-a-passo sobre funcionalidades específicas | Os utilizadores aprenderem de forma autónoma | FOR.01
|  | Formador | Gravar vídeos demonstrativos das funcionalidades da plataforma | Os utilizadores poderem rever o conteúdo quando necessário | FOR.01
|  | Formador | Criar questionários de avaliação pós-formação | Poder medir a eficácia da formação | FOR.01
|  | Formador | Ter acesso a um ambiente de simulação | Demonstrar funcionalidades sem afetar dados reais | FOR.01
|  | Formador | Verificar quais utilizadores completaram cada módulo de formação | Acompanhar o progresso individual | FOR.01
|  | Formador | Criar documentação técnica detalhada | Servir como referência futura para os utilizadores | FOR.01
|  | Formador | Recolher dúvidas frequentes durante as formações | Atualizar as FAQ da plataforma | FOR.01
|  | Formador | Formar administradores do Portal | Poderem gerir autonomamente as várias componentes do Portal | FOR.01
|  | Formador | Formar utilizadores específicos da entidade adjudicante | Poderem realizar a gestão operacional do portal | FOR.01
|  | Formador | Transferir conhecimento técnico à equipa de TI | Poderem dar continuidade ao suporte e evolução da plataforma | FOR.01
|  | Técnico TI | Criar documentação da arquitetura do sistema | Novos desenvolvedores poderem compreender a estrutura da plataforma | TEC.01
|  | Técnico TI | Documentar o modelo de dados | A equipa entender as relações entre as diferentes entidades | TEC.01
|  | Técnico TI | Criar manuais de instalação e configuração | A plataforma poder ser corretamente instalada em diferentes ambientes | TEC.01
|  | Técnico TI | Documentar APIs e interfaces de integração | Ser possível desenvolver novas conexões com sistemas externos | TEC.01
|  | Técnico TI | Criar fluxogramas dos processos principais | A lógica de funcionamento ser clara para toda a equipa | TEC.01
|  | Técnico TI | Documentar procedimentos de backup e recuperação | Garantir segurança dos dados | TEC.01
|  | Técnico TI | Criar um guia de troubleshooting | Problemas comuns poderem ser resolvidos rapidamente | TEC.01
|  | Técnico TI | Documentar os requisitos de infraestrutura | O sistema funcionar com desempenho adequado | TEC.01
|  | Técnico TI | Criar um histórico de alterações técnicas | Registar as evoluções da plataforma | TEC.01
|  | Técnico TI | Documentar os processos de integração com sistemas municipais existentes | Manter a interoperabilidade | TEC.01
|  | Técnico TI | criar um sistema de tickets para reportar problemas | possa gerenciar e priorizar as solicitações | TEC.02
|  | Técnico TI | Monitorizar o desempenho do sistema em tempo real | Identificar gargalos antes que afetem os utilizadores | TEC.02
|  | Técnico TI | Implementar logs detalhados | Diagnosticar problemas não reproduzíveis | TEC.02
|  | Técnico TI | Criar scripts automatizados para correções comuns | Resolver problemas recorrentes rapidamente | TEC.02
|  | Técnico TI | Implementar um processo de validação de dados | Identificar inconsistências na base de dados | TEC.02
|  | Técnico TI | Realizar testes de carga na plataforma | Garantir o seu funcionamento durante picos de utilização | TEC.02
|  | Técnico TI | Analisar logs de erro e exceções | Identificar a causa raiz dos problemas | TEC.02
|  | Técnico TI | Aplicar atualizações e patches de segurança | Manter a plataforma protegida contra vulnerabilidades | TEC.02
|  | Técnico TI | Implementar um ambiente de qualidade | Testar mudanças antes de as aplicar em produção | TEC.02
|  | Técnico TI | Otimizar consultas e processos lentos | Melhorar o tempo de resposta da plataforma | TEC.02
|  | Técnico TI | Fornecer suporte técnico aos utilizadores durante a fase inicial | Utilizar a plataforma sem impedimentos | TEC.02
|  | Técnico TI | Criar documentação dos problemas resolvidos | Servie como base de conhecimento para situações futuras | TEC.02

## Sprints
ID Sprint | Data Início | Data Fim
1
2
3